## Proyecto Alpharius
Funciones | Fecha de inicio | Estado | Importancia | Descripción | Fecha de prueba | N de pruebas realizadas | Aprobada | Fecha de entrega | Proyectos en mente | En desarrollo | ¿Si se pudo?
Registro de usuarios | 2024-09-18 | En creación | Muy importante | Funcion para el registro de usuarios de nivel 1 | 2024-09-18 | 3 | En revision | Sin fecha | Gestor de gastos | Si
Recuperacion de cuenta | Sin inicio | En espera | importante | Funcion para recuperacion de cuenta de usuarios nivel 1 | sin fecha | null | En revision | Sin fecha | Prototipo para el equipo de Officcius narrativus | No
Inicio de sesion | 2024-09-18 | En creación | importante | Funcion para el inicio de sesion general | 2024-09-19 | 3 | En revision | Sin fecha
Registro de gastos | 2024-09-20 | En creación | importante | Resgistro de gastos de usuarios | 2024-09-20 | 10 | En revision | Sin fecha
Edicion de gastos | Sin inicio | En espera | importante | Edicion de gastos de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Eliminacion de gastos | Sin inicio | En espera | importante | Eliminacion de gastos de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Orden de gastos por fecha | Sin inicio | En espera | relevante | Funcion de orden de gastos por fecha de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Orden de gastos por precio | Sin inicio | En espera | relevante | Funcion de orden de gastos por precio de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Orden de gastos por categoria | Sin inicio | En espera | relevante | Funcion de orden de gastos por categoria de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Busqueda de gasto | Sin inicio | En espera | relevante | Busqueda de gasto de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Generacion de graficas | Sin inicio | En espera | importante | Generacion de graficas de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Generacion de reportes | Sin inicio | En espera | importante | Generacion de reportes de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Enlace en linea U-S | Sin inicio | En espera | relevante | Funcion para el enlace en linea Usuario -Servidor | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Enlace local U-D | Sin inicio | En espera | relevante | Enlace local Usuario-Dispositivo de los usuarios | sin fecha | null | En revision | Sin fecha
Sincronizacion local-servidor | Sin inicio | En espera | relevante | Funcion para el sincronizacion local-servidor | sin fecha | null | En revision | Sin fecha